|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Информация о предлагаемых для софинансирования гуманитарных проектах | | |
| 1 | Наименование проекта: «Мобил-библиотека» | |
| 2 | Продолжительность проекта (лет): 2 | |
| 3 | Организация –заявитель, предлагающая проект: | |
| название | Государственное учреждение культуры «Централизованная библиотечная сеть Бобруйского района» |
| адрес | Могилевская обл., Бобруйский р-н,  Слободковский с/с, п.Туголица, пер. Клубный, д.1А |
| ответственное лицо | Директор Конькова Ж.А.,  тел.: 8 (0225) 72 65 05; +375 (33) 687 32 58 |
| контактные данные для связи |
| 4 | Целевая группа: | Жители населеных пунктов Бобруйского района |
| 5 | Место реализации проекта: | Могилевская область, Бобруйский район |
| 6 | Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта: | Бобруйский район – один из крупнейших районов Могилевской области. Площадь района составляет 1600 кв. км. Территория района включает 217 населенных пунктов , в них проживает 16 500 человек. Стационарные библиотеки ГУК «Централизованная библиотечная сеть Бобруйского района» находятся в 14 населенных пунктах района, а жители 195 населенных пунктов имеют ограниченный доступ пользоваться библиотечными услугами. Книгоношество, библиотечные пункты как формы библиотечного обслуживания уступают возможностям мобильной библиотеки, не позволяя в полной мере обеспечить качественное библиотечное обслуживание всех слоев населения, в то время как библиобус предназначен для создания нового социального и коммуникативного формата жизни местного общества и позволяет охватить максимальное число жителей Бобруйского района. Библиобус позволяет максимально приблизить информацию к пользователю, создать ему благоприятные условия для получения библиотечной книги. Это хороший способ для библиотек расширить сферу своего влияния, привлечь новых пользователей, повысить основные показатели работы и показать социальный эффект библиотечной деятельности. Таким образом, библиобус располагает |
|
|
|
|  |  | возможностями, выходящими за пределы библиотечного обслуживания и предназначен для создания нового социального и коммуникативного формата жизни местного сообщества. |
| 7 | Цель проекта: | обеспечение доступности информационных ресурсов и культурной деятельности для жителей отдаленных населенных пунктов путем приобретения библиобуса. |
| Информация о гуманитарном проекте: | Библиобус позволяет максимально приблизить информацию к пользователю, создать ему благоприятные условия для получения библиотечной книги. Это хороший способ для библиотек расширить сферу своего влияния, привлечь новых пользователей, повысить основные показатели работы и показать социальный эффект библиотечной деятельности. |
| 8 | Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: | |
|  | - расширить библиотечное пространство путем обслуживания отдалённых и малонаселённых пунктов, не имеющих стационарных библиотек, путем предоставления жителям села неограниченного доступа к информации; | |
|  | - увеличить спектр библиотечных услуг и внедрить наиболее эффективные формы обслуживания населения (замена книгоношества передвижек мобильным библиотечно-информационным комплексом); | |
|  | - качественно повысить уровень информационной грамотности жителей отдаленных населенных пунктов; | |
|  | - участие библиотеки как социально-культурного института государства в решении проблем социально незащищенных групп населения; | |
|  | - укрепить социальное партнерство библиотеки с общественными и иными организациями, занимающимися проблемами социально незащищенных слоев населения; | |
|  | - повысить положительный имидж библиотеки у населения: в рекламе ее услуг и возможностей. | |
| 9 | Краткое описание мероприятий в рамках проекта: | |
|  | Библиобус позволит жителям Бобруйского района пользоваться информационными, сервисными, образовательными услугами, доставит в каждый дом новинки книжного мира и тем самым поможет преодолеть различия культурного статуса города и деревни. | |
|  | Мобильный комплекс может действовать, как: | |
|  | - информационный центр; | |
|  | - мобильная библиотека; | |
|  | - дистанционный консультативный и образовательный центр; | |
|  | - детский центр; | |
|  | - площадка для проведения семинаров, мастер-классов и презентаций; | |
|  | - мобильная общественная приемная; | |
|  | - центр правовой информации; | |
|  | - центр технического обеспечения проведения массовых мероприятий. | |
|  | -площадка для обучения компьютерной грамотности; | |
|  | - центр доступа к информации для людей с ограниченными возможностями; | |
|  | - мобильный центр предоставления государственных услуг. | |
| 10 | Общий объем финансирования (в долларах США): 35 000 | |
| Источник финансирования | Объем финансирования  (в долларах США) |
| Средства донора | 33 000 |
| Софинансирование | 2 000 |
| 11 | Ожидаемые результаты: | |
|  | - расширение библиотечного пространства путем обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, путем предоставления жителям села неограниченного доступа к информации; | |
|  | - увеличение спектра библиотечных услуг и внедрение эффективных форм обслуживания населения; | |
|  | - повышение положительного имиджа библиотеки у населения. | |
| 12 | Дальнейшая деятельность по окончанию проекта: | Проект носит социальный характер, результаты реализации его мероприятий оказывают влияние на различные сферы развития Бобруйского района и его населения. |