|  |
| --- |
|  |
| 1 | Наименование проекта: «Будущее без границ» |
| 2 | Продолжительность проекта (лет): 2 |
| 3 | Организация –заявитель, предлагающая проект: |
| название | Государственное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Заводского района г.Минска» |
| адрес | Беларусь, Заводской район, г. Минск, ул. Жилуновича, дом 43 |
| ответственное лицо | Тихонов Александр Владимирович, начальник информационно-идеологического и методического отдела, +375173109247, +375447575526 |
| контактные данные для связи |
| 4 | Целевая группа: | Люди с инвалидностью по зрению, пожилые граждане, в том числе пострадавшие от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. |
| 5 | Место реализации проекта: | Республика Беларусь, Минска, бассейн «Волат», ул. Шабаны, 17 |
| 6 | Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта: | На данный момент в г. Минске ни один бассейн не имеет оборудования для комплексного оснащения и адаптации людей с ограниченными возможностями, что является проблемой для посещения данной категории граждан подобных объектов социальной сферы. Бассейн, находящийся по адресу: ул. Шабаны, 17, в Заводском районе г.Минска также не оборудован для оказания услуг по оздоровительному плаванию инвалидам по зрению. На сегодняшний день в Минске3177 человек с нарушением зрения, в числе которых имеются люди, пострадавшие от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В процессе реализации проекта мы планируем решить данную проблему оборудовав объект элементами безбарьерной среды для незрячих и слабовидящих. |
|
|
| 7 | Цель проекта:  | Обеспечение оказания физкультурно-оздоровительных услуг гражданам пожилого возраста, людям с инвалидностью, в том числе пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, имеющим проблемы со зрением путем создания безбарьерной среды на объекте учреждения (бассейн «Волат»). |
| Информация о гуманитарном проекте: | 1. Обследование объекта и подготовка заключения о проведении работ по созданию доступной среды для людей с инвалидностью по зрению;2. Закупка и установка оборудования для обустройства безбарьерного доступа в плавательном бассейне «Волат»:-приобретение и установка речевых-звуковых электронных информаторов с дистанционным управлением для навигации инвалидов по территории бассейна;-приобретение и установка напольных покрытий (предупреждающих и направляющих), обеспечивающих безопасность передвижения по объекту;-приобретение и установка информационных табличек с рельефной графикой и рельефно-точечным шрифтом Брайля форматом А3, А4, А5и неформатных размеров для наилучшего информирования людей со слабым зрением;-приобретение и установка тактильных мнемосхем А3+А3 для информирования и обеспечения безопасности;-приобретение желтого круга, необходимого для обозначения входа и выхода на стеклянных дверях.-приобретение брошюр шрифтом Брайля для информирования о перечне оказании услуг, Правилах посещения бассейна и т.д. |
|  |  |
| 8 | Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: |
|  | Расширение объема информационной среды и модернизация физкультурно-оздоровительного сооружения бассейна «Волат» пожилых людей, инвалидов по зрению, в том числе пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. |
|  | Создание условий для интеграции инвалидов по зрению в спортивной жизни страны. |
|  | Развитие инклюзии в городе Минске. |
|  | Стирание физических и психологических границ, формирование единого коммуникационного пространства для людей пожилого возраста, с инвалидностью, в том числе пострадавших от аварии на ЧАЭС. |
| 9 | Краткое описание мероприятий в рамках проекта: |
|  | Обследование объекта |
|  | Подготовка заключения о проведении работ |
|  | Закупка оборудования для обустройства безбарьерного доступа |
|  | Установка оборудования для обустройства безбарьерного доступа: |
|  | приобретение и установка речевых-звуковых электронных информаторов с дистанционным управлением для навигации инвалидов по территории бассейна |
|  | приобретение и установка напольных покрытий (предупреждающих и направляющих), обеспечивающих безопасность передвижения по объекту |
|  | приобретение и установка информационных табличек с рельефной графикой и рельефно-точечным шрифтом Брайля форматом А3, А4, А5 и неформатных размеров для наилучшего информирования людей со слабым зрением |
|  | приобретение и установка тактильных мнемосхем А3+А3 для информирования и обеспечения безопасности |
|  | приобретение желтого круга, необходимого для обозначения входа и выхода на стеклянных дверях |
|  | приобретение брошюр шрифтом Брайля для информирования о перечне оказании услуг, Правилах посещения бассейна и т.д |
| 10 | Общий объем финансирования (в долларах США): 20 000 |
| Источник финансирования | Объем финансирования(в долларах США) |
| Средства донора | 20 000 |
| Софинансирование | 0 |
| 11 | Ожидаемые результаты: |
|  | Повышения качества уровня обслуживания |
|  | Расширение объема информационной среды и модернизация физкультурно-оздоровительного сооружения бассейна «Волат» пожилых людей, инвалидов по зрению |
|  | Создание условий для интеграции инвалидов по зрению в спортивной жизни страны |
|  | Стирание физических и психологических границ |
| 12 | Дальнейшая деятельность по окончанию проекта: | Продолжить работы по совершенствованию качества предлагаемых услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями, отслеживания трендов и оперативное внедрение их в комплекс предоставляемых услуг. |