## Информационно-ресурсный центр «БЕЗ СТИГМЫ. БЕЗ БАРЬЕРА» для граждан с инвалидностью и особенностями психофизического развития

|  |  |
| --- | --- |
| **Гуманитарный проект государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Узденского района»** | |
|  | |
| 1.  Наименование проекта: **Информационно-ресурсный центр** **«БЕЗ СТИГМЫ. БЕЗ БАРЬЕРА» для граждан с инвалидностью и особенностями психофизического развития.** | |
| 2.  Срок реализации проекта: 1 год (ориентирован на долгосрочную перспективу). | |
| 3.  Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Узденского района»; | |
| 4. Цели проекта: создание условий для интеграции людей с инвалидностью и особенностями психофизического развития в общественную жизнь, защита от дискриминации. | |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:   * Правовое просвещение граждан с инвалидностью и особенностями психофизического развития, представление их интересов в государственных и иных организациях. * Организация психологической поддержки граждан с инвалидностью и особенностями психофизического развития и членам их семей. * Оказание практической помощи, направленной на самостоятельное проживание граждан с инвалидностью и особенностями психофизического развития. * Создание групп самопомощи, волонтерского отряда. * Формирование толерантного отношения общества к гражданам с инвалидностью и особенностями психофизического развития. | |
| 6. Целевая группа: граждане с инвалидностью и особенностями психофизического развития, проживающие на территории Узденского района. | |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   * **I этап ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ** предполагает:   — оснащение и оборудование помещения необходимой техникой и материалами для организации учебных занятий, встреч, семинаров, круглых столов:  **Флипчарт магнитно-маркерный INDEX** **IWB-621 (70\*100)**    **Комплект мобильный «Презентация комфорт»:**  **— проектор Epson** **EB—X05;**  **— экран на треноге Digis** **DSKD-1105;**  **— сумка для проектора Hama;**  **— презентер;**  **— кабель HDMI**    **Ноутбук HP 250 G6 (1WY58EA)**    **Колонки Ritmix-2080**    **Блок бумажный для флипчарта 650\*1000 мм, 50 листов**    — приобретение спецавтотранспорта с подъемником для перевозки граждан с инвалидностью:  **Юникс 3561 – это доступный пассажирский микроавтобус на базе автомобиля Газель-3221, обеспечивающий перевозку людей с ограниченными возможностями.  Для этих целей предусмотрены:**   * **подъёмное устройство, которое делает погрузку/выгрузку инвалидного кресла плавным и безопасным;** * **надёжные ремни, обеспечивающие крепление инвалидной коляски;** * **дополнительное освещение места поднятия коляски с пассажиром;** * **противоскользящее и антистатическое покрытие пола.** * **II этап ОСНОВНОЙ** предполагает:   — разработку образовательных программ для людей с инвалидностью и особенностями психофизического развития и членов их семей по следующим блокам:      — разработка информационно-просветительских программ для населения с целью формирования толерантного отношения к людям с инвалидностью и особенностями психофизического развития;  — организация учебных занятий, встреч, лекций, семинаров, круглых столов;  — разработка в случае необходимости индивидуальных планов сопровождения;  — организация групп самопомощи, волонтерского отряда;  — организация мотивационных мероприятий (экскурсионные поездки, культурно-массовые и спортивные мероприятия, персональные творческие выставки и т.д.).     * **III этап ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ**предполагает:   — освещение в средствах массовой информации проводимых мероприятий в рамках проекта (публикации, выступления);  — разработка и распространение рекламных буклетов / брошюр о реализации проекта с демонстрацией положительного опыта интеграции целевой группы проекта в общественную жизнь;  — мониторинг результативности проекта. | |
| 8. Общий объем финансирования (в долларах США): 40 501 | |
| Источник финансирования | Объем финансирования  (в долларах США) |
| Средства донора | 39 501 |
| Софинансирование | 1 000 |
| Смета расходов по проекту: | |
| 1. Приобретение спецавтотранспорта с подъемником | 36 000 |
| 2. Техническое обслуживание автомобиля, страхование, горюче-смазочные материалы на период гарантийного срока | 2 800 |
| 3. Комплект мобильный «Презентация комфорт» | 628 |
| 4. Флипчарт магнитно-маркерный | 128 |
| 5. Ноутбук | 696 |
| 6. Колонки | 6 |
| 7. Блок для флипчарта | 13 |
| 9. Организация мотивационных мероприятий | 230 |
| 9. Место реализации проекта (область/район, город): Минская область, г.Узда | |
| 10. Контактное лицо: Жук Наталья Александровна – директор ГУ «ТЦСОН Узденского района»,  Тел: (801718) 68710, моб.: (8033)668-82-13; электронная почта: [gutcson@uzda.gov.by](mailto:gutcson@uzda.gov.by) | |